## 2019-2020
№ | Муниципальное образование | Наименование инвестиционного проекта | Инициатор проекта | Контактные данные юридического лица - инициатора проекта | Катергория юридического лица (Крупное, Среднее, Малое, Микро, индивидуальный предприниматель, физическое лицо) | Привлечённые проекты (1 (местный), 2 (г.Ульяновск), 3 (г.Димитровград), 4 (указать другой регион) | Группа проекта (1 (реализованный), 2 (в стадии активной реализации), 3 (в стадии переговоров с инвестором), 4 (бизнес-идеи и предложения) | Год внесения проекта в реестр | Год завершения реализации проекта | Объем инвестиций (млн.руб.) | Объем инвестиций (1 и 2 группа проекта), уже вложенных в проект (млн. руб.) | Кол-во новых рабочих мест | Среднемесячная заработная плата по проекту, руб. | Текущее состояние реализации проекта | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта и пути их решения | Проект: 1-Администрации района, 2-ЦРП, 3-Корпорации развития УО, 4-Минсельхоза, 5- иная организация, указать) | Отрасль (КОМФОРТНАЯ СРЕДА - СТО и АЗС, гостиницы, магазины, строительство домов, услуги юридичческим лицам и населению, строительство объектов социальной сферы (детские сады, школы, учреждения здравоохранения), инженерные коммуникации, складске помещения и т.д.; ПРОМЫШЛЕННОСТЬ; АПК (растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов)
1 | Павловский район | «Организация производства малька и товарной рыбы осетровых пород» | СХПССПОК "Избалык"Кузахметов Марат Наильевич | 89372780555 | Кооператив(микропредприятие) | 1 | 2 | 2021 | 2025 | 153 | 32 | 12 | 17000 | Приобретено оборудование для инкубации и доращивания малька, пластикового бассейна. Процесс установки и пусконаладки. |  | Шумкаев Г.И., ЦРП | АПК
2 | Павловский район | Строительство горно-обогатительного комбината. Изготовление сухих строительных смесей. | ИП Козихин А. В. | 9278283848 | ИП | 2 | 2 | 2020 | 2023 | 100 | 66 | 25 | 30000 | Закуплена техника, проведено электричество, проведены все геологоразведочные работы. Планируется строительство модульного здания.Добыча песка с последующей реализацией по городам России.Оформление земельного участка в собственность(заключительный этап.Закуплена техника (самосвал,цисцерна,тяга).Заключен договор с Саратов-стекло на поставку песка |  | ЦРП | Комфорная среда
3 | Павловский район | Реконструкция здание под оздоровительный центр | Райкунов Сергей Валентинович | 9278178200 | физическое лицо | 1 | 2 | 2013 | 2023 | 3.5 | 2.5 | 5 | 17000 | Закончены внутренние работы. Отделка помещения.Построен бассейн,сауна. Планируется закупить оборудование для бассейна. | Нет средств на покупку оборудования для бассейна. | ЦРП | Комфортная среда
4 | Павловский район | Строительство завода по производству овсяной крупы | СППОК «Калита-Агротех», директор Вальков А. И. | 9278094104 | Кооператив | 1 | 2 | 2015 | 2023 | 199 | 106 | 17 | 20000 | Построены вспомогательные объекты: весовая, склады хранения, очистительные и сушильные агрегаты. Подготовлен проект по строительству завода по производству овсяной крупы. Построено здание лаборатории для анализа качества зерна. Получен грант в форме субсидий для развития материально-технической базы. Проведена оплата технологического оборудования. Ведутся работы по подготовке строительной площадки. Пущен в эксплуатацию склад для хранения сельхоз продукции мощностью хранения 2 тысячи тонн. Закуплена техника(Самосвал- 2шт,погрузчик сельскрхозяйственный,сдельный тягач,специальный автокран.автогрейдер ДЗ,трактор "Беларус"- 2шт.,сеялка точного вывеса,мотыга ротационная широкозахватная,рядовая пневматическая сеялка,культиватор предпосевной универсальный.Также было закуплено оборудование(глубокорыхлитель,опрыскиватель ОПГ,борона мотыга ратационная прицепная,дисковая борона,чизельно-дисковой агрегат,культиватор складной предпосевной,горизонтальная фреза,сеялка точного вывеса,глубокорыхлитель.).Были выполнены строительно-монтажные работы.Выполнено проектирование. | нет | Шумкаев Г.И., ЦРП | АПК
5 | Павловский район | Агротуризм | Кузахметов М.Н. | 89372780555 | СПССПОК «Избалык» | 1 | 2 | 2022 | 2027 | 10 | 0.1 | 10 | 17000 | Подписаны договора с тур.оператором г. Ульяновск об организации единого туристического маршрута. Организация туристического маршрута ( рыбалка, р. Избалык, прилегающий ландшафт, исторический туризм) посещение прилегающих хозяйств с организацией знакомства и участия в различных видах сельскохозяйственной деятельности. Суточный объем посещения до 30 человек по группам из 10 человек. Гостиничный комплекс с суточным проживанием до 30 чел., баня и сауна. | нет | Шумкаев Г.И., ЦРП | Комфорная среда
6 | Павловский район | АЗС | Верин М.В. | 89378765876 | ИП | 1 | 1 | 2022 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 25000 | Проект реализован. Отремонтировано здание.ожидается поставка оборудования.Набор персонала | нет | ЦРП | Комфорная среда
7 | Павловский район | Строительство торгового центра "Победа" | Ахмеров М.Р. | 89278347777 | ИП | 1 | 1 | 2022 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 25000 | Проект реализоваан.Оформление земельного участка.Строительство здания.Внутренние работы.Набор персонала. | нет | ЦРП | Комфорная среда
8 | Павловский район | Страусовая ферма | Ханбеков Х.А. | 89278078929 | Самозанятый | 1 | 2 | 2022 | 2023 | 5 | 1 | 1 | 17000 | Построено помещение,закуплено 7 страусов.В 2023 году планируется участие в конкурсе на получение гранта «Агростартап» | нет | ЦРП | Комфорная среда
9 | Павловский район | Выращивание чеснока | Усикова Е.С. | 89278078929 | ИП | 1 | 2 | 2023 | 2024 | 3.5 | 0.2 | 2 | 26000 | Подготовка земель (заключение договора аренды).Победитель в конкурсе "Агростартап" | нет | Шумкаев Г.И. ЦРП | Комфорная среда
10 | Павловский район | Открытие Wildberries | Фадеева Л.В. | 89278077163 | ИП | 1 | 1 | 2023 | 2023 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20000 | Проект реализован.Подготовка помещения,закупка оборудования.Набор персонала | нет | ЦРП | Комфорная среда
11 | Павловский район | Производство культуро-техничеких работ по вовлечению в оборот сельхозугодий 994,6 га. | АО «Агрофирма Заря»председатель Афанасьев В.Н. | 89278268358 | Юридическое лицо | 1 | 2 | 2023 | 2025 | 44.2 | 0.1 | 5 | 22000 | Комплекс мероприятий по коренному улучшению почв, вовлекаемых в сельхозоборот, направленных на ликвидацию мелкоконтурности полей.Валка деревьев, разделка древесины, трелевка древесины | нет | Шумкаев Г.И. ЦРП | Комфорная среда
12 | Павловский район | Выращивание КРС | Альшин Р.Э. | 89671614476 | ИП | 1 | 2 | 2023 | 2025 | 4 | 0 | 2 | 30000 | Победитель конкурса"Агростартап" .Планируется приобретение 50 голо КРС,сельскохозяйственной техники,строительство животноводческого помещения. | нет | Шумкаев Г.И. ЦРП | Комфорная среда